## Backlog Report
CETAC
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Comentarios | Sprint | Status | Points
Módulo de información | MD16 | Como desarrollador Quiero definir el servicio de hosting y base de datos Para poder crear y guardar informacion que despues se puede acceder | a) crear datos y campos de datos para la informacion de los usuarios b) acceder a los datos de la base de datos |  | Sprint 1 | Accepted | 1.0
| MD11 | Como desarrollador Quiero generar una base de datos Para poder guardar la informacion de todos los usuarios | a) informacion accesible b) control de datos |  | Sprint 1 | Accepted | 2.0
| MD12 | Como administrador Quiero acceder a la informacion guardada en la DB Para poder revisar la informacion y obtener datos necesarios | a) poder ver informacion de los usuarios asignados |  |  |  | 3.0
| MD15 | Como desarrollador Quiero definir los datos que se van a guardar sobre cada usuario Para poder guardar la informacion que se pide | a) crear campos para guardar la informacion de los usuarios |  | Sprint 1 | Accepted | 13.0
| MD14 | Como administrador Quiero tener un filtro de mis pacientes y su informacion Para poder buscar de manera mas rapida a mis pacientes | a) hacer un display de los pacientes y su informacion |  | Sprint 1 | Accepted | 13.0
| MD13 | Como usuario Quiero revisar mi informacion personal Para poder confirmar que mi informacion es correcta | a) hacer un display de la informacion general del usuario como lo es nombre, edad, correo, etc. |  |  |  | 3.0
| Total para el tema 'Módulo de información' |  |  | 35.0 puntos
Módulo de seguirdad | MDD1 | Como administrador Quiero crear roles con sus respectivos permisos jerarquicos Para poder llevar la administración de cuentas de usuario | a) rol registrado en la base de información b) mensaje de registro exitoso |  |  |  | 3.0
| MDD2 | Como administrador Quiero crear, modificar y eliminar a los usuarios Para poder llevar una correcta administración de los usuarios | a) usuario registrado en la base de información |  |  |  | 1.0
| MDD5 | Como desarrollador Quiero los procesos del cliente Para poder entender su operación y sus reglas de negocio | a) formatos b) minuta con acuerdos por parte del cliente c) control de cambios d) documentos de requerimientos |  |  |  | 3.0
| MDD3 | Como desarrollador Quiero definir framework o arquitectura tecnológica que se va a utilizar Para poder comenzar el proceso de desarrollo | a) especificación de las plataformas tecnológicas |  |  |  | 2.0
| MDD4 | Como desarrollador Quiero aprender las tecnologías de implementación Para poder llevar a cabo el proyecto | a) desarrollo de módulos sin errores |  |  |  | 21.0
| MDD6 | Como todos los stakeholders Quiero planear el sprint Para poder asignar recursos y prioridades | a) sprint backlog |  |  |  | 3.0
| MDD7 | Como desarrollador Quiero instalar el ambiente de desarrollo Para poder comenzar el desarrollo | a) puesta a punto de ambiente de desarrollo |  |  |  | 8.0
| Total para el tema 'Módulo de seguirdad' |  |  | 41.0 puntos
Total para el backlog 'CETAC' |  |  |  | 76.0 puntos

## Story List
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Comentarios | Sprint | Status | Points
Módulo de información | MD16 | Como desarrollador Quiero definir el servicio de hosting y base de datos Para poder crear y guardar informacion que despues se puede acceder | a) crear datos y campos de datos para la informacion de los usuarios b) acceder a los datos de la base de datos |  | Sprint 1 | Accepted | 1.0
Módulo de información | MD11 | Como desarrollador Quiero generar una base de datos Para poder guardar la informacion de todos los usuarios | a) informacion accesible b) control de datos |  | Sprint 1 | Accepted | 2.0
Módulo de información | MD12 | Como administrador Quiero acceder a la informacion guardada en la DB Para poder revisar la informacion y obtener datos necesarios | a) poder ver informacion de los usuarios asignados |  |  |  | 3.0
Módulo de información | MD15 | Como desarrollador Quiero definir los datos que se van a guardar sobre cada usuario Para poder guardar la informacion que se pide | a) crear campos para guardar la informacion de los usuarios |  | Sprint 1 | Accepted | 13.0
Módulo de información | MD14 | Como administrador Quiero tener un filtro de mis pacientes y su informacion Para poder buscar de manera mas rapida a mis pacientes | a) hacer un display de los pacientes y su informacion |  | Sprint 1 | Accepted | 13.0
Módulo de información | MD13 | Como usuario Quiero revisar mi informacion personal Para poder confirmar que mi informacion es correcta | a) hacer un display de la informacion general del usuario como lo es nombre, edad, correo, etc. |  |  |  | 3.0
Módulo de seguirdad | MDD1 | Como administrador Quiero crear roles con sus respectivos permisos jerarquicos Para poder llevar la administración de cuentas de usuario | a) rol registrado en la base de información b) mensaje de registro exitoso |  |  |  | 3.0
Módulo de seguirdad | MDD2 | Como administrador Quiero crear, modificar y eliminar a los usuarios Para poder llevar una correcta administración de los usuarios | a) usuario registrado en la base de información |  |  |  | 1.0
Módulo de seguirdad | MDD5 | Como desarrollador Quiero los procesos del cliente Para poder entender su operación y sus reglas de negocio | a) formatos b) minuta con acuerdos por parte del cliente c) control de cambios d) documentos de requerimientos |  |  |  | 3.0
Módulo de seguirdad | MDD3 | Como desarrollador Quiero definir framework o arquitectura tecnológica que se va a utilizar Para poder comenzar el proceso de desarrollo | a) especificación de las plataformas tecnológicas |  |  |  | 2.0
Módulo de seguirdad | MDD4 | Como desarrollador Quiero aprender las tecnologías de implementación Para poder llevar a cabo el proyecto | a) desarrollo de módulos sin errores |  |  |  | 21.0
Módulo de seguirdad | MDD6 | Como todos los stakeholders Quiero planear el sprint Para poder asignar recursos y prioridades | a) sprint backlog |  |  |  | 3.0
Módulo de seguirdad | MDD7 | Como desarrollador Quiero instalar el ambiente de desarrollo Para poder comenzar el desarrollo | a) puesta a punto de ambiente de desarrollo |  |  |  | 8.0