## Slide 1: CETAC APP https://github.com/grchristian/retoequipo1
Estatus Semanal
<02/10/2021>

## Slide 2: Avance del proyecto
% COMPLETE
35%
VIE 10/09/21 - VIE 22/10/2021
VIE 10/09/21 - VIE 22/10/2021
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
100
100
75
Viernes 01/10/21
Viernes 22/10/21

## Slide 3: Avance del proyecto
CRUD de datos tubulares Programador 27/09/21 30/09/21 8 horas
Actualización de documentos PMO Programador 27/09/21 28/09/21 2 horas
Corrección etapa 1 Project manager 27/09/21 28/09/21 2 horas
% COMPLETE
50%
LUN 27/09/21 - VIE 01/10/2021
CRUD Actualización documentos Corrección etapa
60
80

## Slide 4
Actualización Semanal – CETAC APP
Planeado | 100%
Real | 98%
CETAC APP
Octubre
35%
22/10/2021
Etapa | Real | Planeado
Definir base de datos | 100% | 100%
Creación base de datos Firebase | 100% | 100%
Implementación básica Firebase y XCode | 95% | 100%
A1.2 Configuración OSPFv2 | 100% | 100%
Creación inicial de tablas editables CRUD | 100% | 100%
Reunión semanal 7 | Completado | Completado

## Slide 5: Actividades
Actividades realizadas | Siguientes Pasos | Dependencias | Riesgos | Plan de mitigacion
Sprint 1 Datos tabulares Presentación con socio formador Creación de DB Conexión Inicial de Xcode y Firebase Servicio REST | Terminar frontend y backend XCode Actualización Documentos PMO y Etapa 1 Crear formularios XCode Modificar y agregar pantallas XCode | Agendar reuniones con stakeholders para definir y evaluar los siguientes pasos y actividades a realizar Definir y llenar la base de datos Firebase Información por parte del socio formador por medio de una sesión de preguntas y respuestas Definir implementación de sistemas de seguridad | Demoras en el desarrollo de las funcionalidades Fallas en la conectividad a internet para hacer pruebas/subir cambios Mala calidad de información Problemas con la base de datos | Constante comunicación Utilizar alternativa a Firebase Backups de los documentos y base de datos Mantener agenda de actividades para organizar y planear los siguientes eventos.